Приложение № 1 к приказу № 6-ОД от 19.01.2021г

Комплекс мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию в МКОУ СОШ № 9 с. Воздвиженское

Центра образования естественно-научной и технологической направленностей

«Точка роста»

|  | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 Мероприятия, направленные на создание и открытие Центра «Точка роста» |  |  |  |
| 1.1 | Издание распорядительного акта о создании Центра | Директор школы | Приказ о создании Центра | Январь 2021 г. |
| 1.2 | Разработка нормативной документации о деятельности Центра | Администрация школы | Положение, планы, штатное расписание | Январь-февраль 2021 г. |
| 1.3 | Мониторинг имеющегося оборудования в кабинетах физики, химии, биологии | Администрация филиала, завхоз школы | Информация для создания инфраструктурных листов | Январь 2021 |
| 1.4 | Приобретение оборудования в кабинеты физики, химии, биологии за счет средств учреждения | Администрация школы | Перечень оборудования | До 01.04.2021 |
| 1.5 | Мониторинг работ по приведению площадки «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Министерства Просвещения России | Администрация школы | План ремонтных работ | Январь 2021 |
| 1.6 | Подготовка проектов на проведение ремонтных работ в помещениях Центра. | Завхоз школы | псд | Январь 2021 |
| 1.7 | Проектирование, зонирование, дизайн решения Центра «Точка роста» | Администрация филиала | проекты | До 01.04.2021 года |
| 1.8 | Проведение ремонтных работ в помещениях Центра | Администрация филиала Завхоз школы | План ремонтных работ | До 10 августа 2021 года |
| 1.9 | Получение комплекта оборудования | Администраци я Филиала | План поставок оборудования | Июль-август 2021 года |

| 2. Мероприятия, направленные на обеспечение функционирования Центра «Точка роста» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Внесение изменений в Образовательные программы школы | Администрация школы, Руководители шмо | ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО | до 20.05.2021 |  |
| 2.2 | Формирование Учебных планов, Календарного учебного графика на 2021-2022 учебный год | Руководитель Центра | Учебный план, Учебный план внеурочной деятельности, учебный план дополнительного образования, Календарный учебный график | До 20.05.2021 |  |
| 2.3 | Внесение изменений в рабочие программы учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей. | Учителя-предметники, руководители шмо | Рабочие программы | До 01.05.2021 |  |
| 2.4 | Разработка и утверждение дополнительных общеразвивающих программ, рабочих программ курсов внеурочной деятельности естественно-научной и технологической направленностей | Педагоги Центра | Рабочие программы. | До 01.05.2021 |  |
| 2.5 | Составление расписания учебных занятий, занятий внеурочной деятельности, дополнительного образования | Директор школы | Расписание учебных занятий, кружков, курсов внеурочной деятельности. | До 25.08.2021 |  |
| 2.6 | Начало функционирования Центра | Руководитель центра Сотрудники Центра | План работы Центра | 1.09.2021 |  |
| 2.7 | Обеспечение информационной открытости | Руководитель Центра | Информация на сайте школы (вкладка «Точка роста») | С февраля 2021 года |  |
| З. Мероприятия, направленные на повышение профессионального мастерства работников Центра «Точка роста» |  |  |  |  |  |

| 3.1 | Формирование штатного расписания сотрудников Центра | Директор школы, руководитель | Штатное расписание | Январь 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Организация методического сопровождения педагогов школы | Руководитель Центра, руководители шмо | План методического сопровождения | По отдельному плану |
| 3.3 | Взаимодействие с Федеральным и Региональным операторами в части организации повышения квалификации работников Центра | Руководитель Центра, руководители ШМО | График прохождения курсов повышения квалификации, удостоверения (свидетельства) о ПК | Постоянно |
| 3.4 | Участие в методических, обучающих мероприятиях по вопросам организации образовательного процесса Центра, работы соборудованием, разработке учебных материалов и т.д. | Руководитель, педагоги Центра | План мероприятий Федерального оператора | В течение года |
| 3.5 | Организация взаимопосещения занятий педагогов Центра | Руководитель, педагоги Центра | График взаимопосещения занятий, анализ, самоанализ | В течение года |
| 4. Мероприятия по контролю достижения минимальных показателей создания и функционирования Центра «Точка роста» |  |  |  |  |
| 4.1 | Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра «Точка роста» | Руководитель Центра | Отчет по итогам мониторинга | 01.10.2021 г., далее ежеквартально |
| 4.2 | Анализ качества знаний обучающихся по предметам естественно-научной и технологической направленностей | Администрация | Справка | Раз в четверть |
| 4.3 | Анализ качества реализации программ дополнительного образования и внеурочной деятельности (результативность участия в мероприятиях различного уровня) | Администраци я | Справка | 1 раз в полугодие |